关于落实研究生教育改革与制定培养方案工作的安排

研通［2011］29号

根据我校“内涵提升工程”的主要任务和措施，为提高研究生创新能力，满足研究生不同就业取向需要，优化资源配置，建立开放式研究生培养机制，不断提高研究生培养质量，增强研究生的社会适应能力，经充分的调研与论证，决定进行研究生教育改革，现将有关工作安排如下。

一、各单位成立研究生教育改革领导与工作小组，负责组织、研究、落实各项改革工作。（7月5日前）

二、各单位认真组织研究生教育管理人员及指导教师学习、研究学校有关文件精神，积极开展改革，认真做好各项改革准备工作。（7月7日）

三、改革内容与安排

1、培养模式改革：研究型、应用型两种模式，从2011级研究生开始实施。

2、培养方案改革：根据培养模式和目标制定新的培养方案，从2011级研究生开始实施。

3、课程体系与内容改革：在新的培养方案中要体现因材施教，注重发挥研究生的个人才能和特长，突出研究生创新能力和综合素质的培养，处理好本科与研究生课程衔接及传统、经典与现代关系问题。坚持理论联系实际，大胆改革教学内容，加强教学的针对性和实效性，突出教学效果。

4、教学方法改革：研究、学习新的教学方法（启发式、讨论式、研究式、案例教学等方法），各单位从2011级研究生开始，以点带面，逐步推开，将实行激励机制。

5、开放式培养机制：树立开放意识,创造各种条件,充分利用社会优质办学资源，通过校际交流、研究生访学、学分互认、导师互聘、智力引进等多种方式和途径，实施开放式办学，鼓励合作培养研究生。下学期将继续在在校生中推行此项工作。

四、新培养方案的制定（7月5日-7月29日）

1、制定培养方案的依据：按照《山东轻工业学院关于制（修）订硕士学位研究生培养方案的指导意见》（鲁轻院研字［2011］7号）文件执行。

2、制定培养方案的程序：根据不同培养模式与培养目标，确定培养方案的内容和课程体系及有关培养环节。

3、制定培养方案分工：研究生处负责组织协调、制定培养方案模板、教学大纲模板、确定公共课和统一的培养环节；各学院负责确定专业课及有关环节等培养方案中其它内容、制定教学大纲、编写信息库等。

4、注意事项

（1）各学科专业要组织有关人员通过学习、研究、论证，科学制定培养方案，鼓励大胆改革、创新、突出特色。

（2）培养方案包括学术类研究型、应用型二套和全日制专业学位（工程硕士、艺术硕士）等共计三套。

（3）一般按二级学科制定培养方案，有些学科专业经论证可按一级学科或研究方向制定培养方案。

（4）课程一般安排在第一、二学期，文科类专业可延至第三学期期中前。

（5）各学科专业总学分规定不超过《山东轻工业学院关于制（修）订硕士学位研究生培养方案的指导意见》要求，学生选课可超过规定学分。

（6）对英语课教学内容进行调整，加强写、听、说环节，由原来的两个学期上课改为一个学期上课；专业英语由集中教学改为分散教学。

（7）对马克思主义理论课程的教学方式方法要进行大胆的改革和创新。

（8）课程体系与内容的设置要处理好本科与研究生课程衔接问题和传统、经典与现代关系问题。

（9）专业课程可根据需要，适当安排必要的实验内容。

（10）选修课范围要宽，给学生更大的选择空间。

（11）实践环节包含助教、校内管理岗位兼职，学校将制定相应的详细规定。

（12）各学科专业要专门研究论证学科前沿专题课程的内容及讲授方式方法。

（13）培养方案中有关文字叙述部分要结合本学科专业内涵具体化、专业化，不简单照搬，不写笼统、通用的套话。

5、制定教学大纲

课程体系及各环节确定后，要根据教学大纲模板制定教学大纲，以明确课程及环节内容、教学方法、教学环节及教学组织、考核方式等，然后才能准备教材、备课及组织教学。

6、编写课程信息库和培养方案库

培养方案确定后，根据相应的编写规则，编写各学院的课程信息库和各学科专业的培养方案库，研究生处汇总后统一导入研究生教育信息管理系统，具体要求另行安排。

7、时间安排

7月15日前形成培养方案第一稿，交研究生处（纸质一式三份和电子版）；经研究、讨论、修改后于7月22日前形成培养方案第二稿；经再次研究、讨论、修改后于7月29日前确定培养方案；于8月31日前完成教学大纲、课程信息库、培养方案库的编写工作。

五、有关要求

此项工作是学校内涵提升工程中的重要内容，时间紧，望各单位高度重视，各学院有关负责人要亲自抓，并组织有关人员认真学习、研究、论证，克服困难、创造条件，确保各项改革工作顺利进行。

研究生处

2011.7.4